## Sheet1
빅데이터플랫폼 활용 자바, 파이썬 응용SW 개발자 양성과정 | [5 empty] | 3조: 온라인 경진대회 플랫폼 구축
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 9월 | [21 empty] | 10월
No | 대분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 완료 | 담당자 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일
1 | 헤더 | header_01 | 헤더 로고 링크 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일; 9월 18일
2 |  | header_02 | 헤더 로고 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
3 |  | header_03 | 네비게이션 바 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
4 |  | header_04 | 네비게이션 바 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
5 |  | header_05 | 컨텐츠 및 회원 검색 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
6 |  | header_06 | 컨텐츠 및 회원 검색 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
7 |  | header_07 | 개인 알림 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
8 |  | header_08 | 개인 알림 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 9일
9 |  | header_09 | 마이페이지 링크 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
10 |  | header_10 | 마이페이지 버튼 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
11 |  | header_11 | 관리 링크 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
12 |  | header_12 | 관리 버튼 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
13 |  | header_13 | 로그아웃 링크 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
14 |  | header_14 | 로그아웃 버튼 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
15 | 풋터 | header_ui | 풋터 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 10일
16 | 메인 페이지 | main_01 | 카테고리별 대회 목록 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 9일
17 |  | main_02 | 카테고리별 대회 목록 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 9일
18 |  | main_03 | 메인 배너 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 10일
19 |  | main_04 | 메인 배너 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 10일
20 |  | main_05 | 대회별 리더보드 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 11일
21 |  | main_06 | 대회별 리더보드 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 11일
22 | 대회 목록 | compet_list_01 | 카테고리 dropdown 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 13일
23 |  | compet_list_02 | 카테고리 dropdown ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 13일
24 |  | compet_list_03 | 대회 포스터 구현(대회 안내 링크) |  | 황인택 | bar: 9월 14일
25 |  | compet_list_04 | 대회 포스터 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 14일
26 |  | compet_list_05 | 대회별 정보 제공 |  | 황인택 | bar: 9월 15일
27 |  | compet_list_06 | 대회별 정보 제공 ui |  | 황인택 | bar: 9월 15일
28 | 메인 공지사항 게시판 | main_notice_01 | 메인 공지사항 게시판 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 10일 to 9월 11일
29 |  | main_notice_02 | 게시판 검색 분류 기준 dropdown기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 15일 to 9월 16일
30 |  | main_notice_03 | 게시판 검색 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 15일 to 9월 16일
31 |  | main_notice_04 | 게시판 리스트 최근순 정렬 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 15일 to 9월 16일
32 |  | main_notice_05 | 게시판 리스트 페이징 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 23일 to 9월 24일; 9월 28일 to 9월 29일
33 |  | main_notice_06 | 관리자 로그인 시 게시판 글등록 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 23일 to 9월 24일
34 | 메인 공지사항 글 등록 | main_notice_upload_01 | 메인 공지사항 글등록 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 10일 to 9월 11일; 9월 17일
35 |  | main_notice_upload_02 | 공지사항 내용 링크 첨부 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 25일
36 |  | main_notice_upload_03 | 공지사항 내용 이미지, 동영상 첨부 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 25일
37 |  | main_notice_upload_04 | 공지사항 파일 업로드 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 25일
38 |  | main_notice_upload_05 | 공지사항 파일 추가 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 25일
39 |  | main_notice_upload_06 | 공지사항 수정 시 이전 내용 유지 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 25일
40 | 메인 공지사항 상세페이지 | main_notice_detail_01 | 공지사항 상세 페이지 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 17일
41 |  | main_notice_detail_02 | 공지사항 상세 열람 페이징 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 23일 to 9월 24일
42 |  | main_notice_detail_03 | 관리자로 조회 시 수정 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 28일 to 9월 29일
43 |  | main_notice_detail_04 | 관리자로 조회 시 삭제 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 28일 to 9월 29일
44 | 사이트 소개 | main_info_01 | 사이트 소개 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 9일
45 | 로그인 페이지 | login_01 | 로그인 modal 페이지 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 10일 to 9월 11일
46 |  | login_02 | 로그인 실패 시 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
47 |  | login_03 | 로그인 성공 시 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
48 |  | login_04 | 로그인 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
49 |  | login_05 | 로그인 취소 기능 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
50 | 마이페이지 | mypage_01 | 마이페이지 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 10일 to 9월 11일
51 |  | mypage_02 | 마이페이지 수정 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
52 |  | mypage_03 | 마이페이지 내 정보 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
53 |  | mypage_04 | 마이페이지 네비게이션 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
54 |  | mypage_05 | 마이페이지 확인목록 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
55 |  | mypage_06 | 마이페이지 알림목록 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
56 |  | mypage_07 | 마이페이지 알림삭제 ui 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
57 |  | mypage_08 | 마이페이지 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 30일 to 10월 1일
58 |  | mypage_09 | 마이페이지 수정 구현 |  | 이몽룡 | bar: 9월 30일 to 10월 1일
59 |  | mypage_10 | 마이페이지 내 정보 구현 |  | 이몽룡 | bar: 10월 2일; 10월 4일
60 |  | mypage_11 | 마이페이지 네비게이션 구현 |  | 이몽룡 | bar: 10월 2일; 10월 4일
61 |  | mypage_12 | 마이페이지 확인목록 구현 |  | 이몽룡 | bar: 10월 5일 to 10월 6일
62 |  | mypage_13 | 마이페이지 알림목록 구현 |  | 이몽룡 | bar: 10월 5일 to 10월 6일
63 |  | mypage_14 | 마이페이지 알림삭제 구현 |  | 이몽룡 | bar: 10월 7일 to 10월 8일
64 | 대회안내 | compet_info_01 | 대회안내 페이지 ui구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일
65 | 대회 공지사항 | compet_notice_01 | 대회공지사항 페이지 ui구현 |  | 김성준 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일
66 |  | compet_notice_02 | 드롭다운 기능을 통해 검색 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일
67 |  | compet_notice_03 | 페이징 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일
68 |  | compet_notice_04 | 최신순,오래된순으로 보는 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일
69 | 컨텐츠 상세 페이지 | contents_page_01 | 컨텐츠 상세 페이지 내용 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 28일
70 |  | contents_page_02 | 좋아요 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 28일
71 |  | contents_page_03 | 댓글창 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 30일
72 |  | contents_page_04 | 컨텐츠 내용 속 동영상 재생 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 29일
73 |  | contents_page_05 | 컨텐츠 내용 속 url링크 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 29일
74 |  | contents_page_06 | 컨텐츠 내용 속 첨부파일 기능 구현(다운로드) |  | 권예림 | bar: 9월 29일
75 |  | contents_page_07 | 좋아요 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 10월 2일
76 |  | contents_page_08 | 댓글 입력 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 30일
77 |  | contents_page_09 | 댓글 최신순 정렬 |  | 권예림 | bar: 10월 2일
78 |  | contents_page_10 | 댓글 입력 시 로그인 여부 확인 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 30일
79 |  | contents_page_11 | 댓글 수정 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 10월 1일
80 |  | contents_page_12 | 댓글 삭제 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 10월 1일
81 |  | contents_page_13 | 댓글 더보기 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 10월 4일
82 | 제출 | contents_form_01 | 컨텐츠 제출 페이지 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 16일
83 |  | contents_form_02 | 컨텐츠 제출 상태 페이지(제출 후) ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 16일
84 |  | contents_form_03 | 컨텐츠 거절 사유 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 17일
85 |  | contents_form_04 | 컨텐츠 상세보기 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 17일
86 |  | contents_form_05 | 제출 기한이 아닐 경우 알림 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 23일
87 |  | contents_form_06 | 이미지 또는 동영상 복사, 붙여넣기 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 23일
88 |  | contents_form_07 | 이미지, 유튜브 링크 업로드 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 24일
89 |  | contents_form_08 | 파일 첨부 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 24일
90 |  | contents_form_09 | 컨텐츠 제출 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 25일
91 |  | contents_form_10 | 제출한 컨텐츠의 상태 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 25일
92 |  | contents_form_11 | 컨텐츠 이름 클릭 시 상세보기 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 27일
93 |  | contents_form_12 | 거절 사유 보기 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 27일
94 | 문의 | compet_qna_01 | 문의 게시판 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 13일
95 |  | compet_qna_02 | 문의 게시판 글 등록 페이지 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 13일
96 |  | compet_qna_03 | 문의 게시판 페이징 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 16일
97 |  | compet_qna_04 | 문의 게시판 분류기준 dropdown 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 17일
98 |  | compet_qna_05 | 문의 게시판 검색 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 15일
99 |  | compet_qna_06 | 문의 게시판 작성일 기준 정렬 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 17일
100 |  | compet_qna_07 | 문의 게시판 글 등록 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
101 |  | compet_qna_08 | 문의 게시판 답변형 게시판 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 13일 to 9월 14일
102 | 관리자 통계 | admin_stat_01 | 관리자 페이지 통계 페이지 ui 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 14일 to 9월 17일; 9월 23일
103 |  | admin_stat_02 | 카테고리 별 상세보기 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 14일 to 9월 17일; 9월 23일
104 |  | admin_stat_03 | 카테고리 내 대회 별 상위 컨텐츠 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 14일 to 9월 17일; 9월 23일
105 |  | admin_stat_04 | 전체 조회 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일 to 9월 25일
106 |  | admin_stat_05 | 전체 조회 이중 필터 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일 to 9월 25일
107 |  | admin_stat_06 | 전체 조회 엑셀 출력 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일 to 9월 25일
108 |  | admin_stat_07 | 전체 조회 데이터 동기화 기준 시각 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일 to 9월 25일
109 | 관리자 모니터링 | admin_monitor_01 | 모니터링 페이지 ui 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
110 |  | admin_monitor_02 | 실시간 댓글 현황 ui 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
111 |  | admin_monitor_03 | 방문자 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
112 |  | admin_monitor_04 | 방문자 캘린더 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
113 |  | admin_monitor_05 | 회원 수 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
114 |  | admin_monitor_06 | 회원 수 캘린더 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
115 |  | admin_monitor_07 | 좋아요 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
116 |  | admin_monitor_08 | 좋아요 캘린더 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
117 |  | admin_monitor_09 | 조회 수 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
118 |  | admin_monitor_10 | 조회 수 캘린더 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 9월 27일 to 10월 1일
119 |  | admin_monitor_11 | 실시간 댓글 현황 동기화 기준 시각 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
120 |  | admin_monitor_12 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
121 |  | admin_monitor_13 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 동기화 기준 시각 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
122 |  | admin_monitor_14 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 뒤로가기 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
123 |  | admin_monitor_15 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 캘린더 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
124 |  | admin_monitor_16 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 dropdown 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
125 |  | admin_monitor_17 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 리스트 이전, 다음 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
126 |  | admin_monitor_18 | 실시간 댓글 현황 자세히 보기 댓글 리스트 갯수 표현 기능 구현 |  | 김성준 | bar: 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
127 | 회원관리 | admin_member_01 | 회원 관리 페이지 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
128 |  | admin_member_02 | 회원 관리 상세보기 팝업 페이지 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
129 |  | admin_member_03 | 회원 관리 dropdown 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
130 |  | admin_member_04 | 회원 관리 게시판 정렬 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
131 |  | admin_member_05 | 회원 관리 리스트 갯수 표현 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
132 |  | admin_member_06 | 회원 관리 리스트 이전, 다음 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
133 |  | admin_member_07 | 회원 관리 상세보기 참여 현황 리스트 이전, 다음 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
134 |  | admin_member_08 | 회원 삭제 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
135 |  | admin_member_09 | 회원 관리 상세보기 팝업 페이지 닫기 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 17일
136 | 컨텐츠 관리 (조회) | admin_contents_01 | 컨텐츠 조회 게시판 ui 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
137 |  | admin_contents_02 | 컨텐츠 조회 dropdown 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
138 |  | admin_contents_03 | 컨텐츠 조회 검색 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
139 |  | admin_contents_04 | 컨텐츠 조회 승인일 정렬 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
140 |  | admin_contents_05 | 컨텐츠 조회 페이징 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
141 |  | admin_contents_06 | 컨텐츠 조회 전체,현재 페이지 번호 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 16일 to 9월 17일; 9월 23일
142 | 컨텐츠 관리 (승인) | admin_contents_consent_01 | 컨텐츠 승인 게시판 ui 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 24일 to 9월 25일
143 |  | admin_contents_consent_02 | 컨텐츠 승인 제출일 정렬 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 24일 to 9월 25일
144 |  | admin_contents_consent_03 | 컨텐츠 승인 페이징 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 24일 to 9월 25일
145 |  | admin_contents_consent_04 | 컨텐츠 승인 전체,현재 페이지 번호 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 24일 to 9월 25일
146 |  | admin_contents_consent_05 | 컨테츠 승인 게시판 이름 클릭 시 상세보기 페이지로 이동 |  | 이준석 | bar: 9월 24일 to 9월 25일
147 | 컨텐츠 관리 상세보기 | admin_contents_detail_01 | 컨텐츠 상세보기 페이지 ui 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
148 |  | admin_contents_detail_02 | 컨텐츠 이름 팀이름,이름,제출일 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
149 |  | admin_contents_detail_03 | 컨텐츠 이름 컨텐츠 내용 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
150 |  | admin_contents_detail_04 | 컨텐츠 기각 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
151 |  | admin_contents_detail_05 | 컨텐츠 승인 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
152 |  | admin_contents_detail_06 | modal 승인, 기각 시 팀에게 알림 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 27일 to 9월 29일
153 | 컨텐츠 기각 사유 페이지 | admin_contents_reject_01 | modal 기각 사유 modal창 ui 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 30일 to 10월 2일
154 |  | admin_contents_reject_02 | modal 기각 사유 미입력시 알림 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 30일 to 10월 2일
155 |  | admin_contents_reject_03 | modal 기각 사유 입력 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 30일 to 10월 2일
156 |  | admin_contents_reject_04 | modal 취소 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 30일 to 10월 2일
157 |  | admin_contents_reject_05 | modal 기각 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 30일 to 10월 2일
158 | 카테고리 | admin_categ_01 | 카테고리 진행 중인 대회 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 28일
159 |  | admin_categ_02 | 진행 중인 대회 추가하기 버튼 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 29일
160 |  | admin_categ_03 | 진행 중인 대회 종료하기 버튼 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 29일
161 |  | admin_categ_04 | 종료된 대회 게시판 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 30일
162 |  | admin_categ_05 | 종료된 대회 튜플 삭제하기 버튼 구현 |  | 황인택 | bar: 9월 30일
163 |  | admin_categ_06 | 종료된 대회에 대한 날짜 검색 기능 구현 |  | 황인택 | bar: 10월 1일
164 |  | admin_categ_07 | 카테고리 편집 버튼 구현 |  | 황인택 | bar: 10월 1일
165 |  | admin_categ_08 | 카테고리 추가에 대한 팝업 창 ui 구현 |  | 황인택 | bar: 10월 2일
166 |  | admin_categ_09 | 카테고리 팝업 창 삭제 구현 |  | 황인택 | bar: 10월 2일
167 | 대회관리 | admin_compet_01 | 대회이름, 내용 작성 텍스트 박스 ui 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 15일
168 |  | admin_compet_02 | 대회 시작일, 종료일 선택 기능 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 15일
169 |  | admin_compet_03 | 대회등록 youtube 링크 첨부 버튼 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 15일
170 |  | admin_compet_04 | 대회등록 파일선택, 파일추가 버튼 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 15일
171 |  | admin_compet_05 | 대회등록, 취소 버튼 구현 |  | 이준석 | bar: 9월 9일 to 9월 11일; 9월 13일 to 9월 15일
172 | 배너관리 | admin_banner_01 | 배너 관리 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
173 |  | admin_banner_05 | 배너 사진 정렬 기능 구현(화살표) |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
174 |  | admin_banner_06 | 배너추가 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
175 |  | admin_banner_07 | 배너 추가에 대한 팝업 창 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
176 |  | admin_banner_08 | 파일 선택 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
177 |  | admin_banner_09 | 배너등록에 대한 기간 설정 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
178 |  | admin_banner_10 | 배너 등록하기 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
179 |  | admin_banner_11 | 배너삭제 기능 구현 |  | 이성현 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 30일
180 | 푸시알림 | admin_alert_01 | 알림 메세지 입력 텍스트 박스 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 23일 to 9월 25일; 9월 27일 to 9월 28일
181 |  | admin_alert_02 | 보내기 버튼 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 25일
182 |  | admin_alert_03 | 전체회원 데이터 게시판 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 23일
183 |  | admin_alert_04 | 전체회원 데이터 게시판 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 24일
184 |  | admin_alert_05 | 게시판 왼쪽 체크박스 ui 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 23일
185 |  | admin_alert_06 | 게시판에서 선택한 회원표시 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 27일
186 |  | admin_alert_07 | 게시판 회원 검색 기능 구현 |  | 권예림 | bar: 9월 27일
187 | 관리자 설정 | admin_setting_01 | 관리자 설정 링크 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
188 |  | admin_setting_02 | 메인관리자 암호 설정 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
189 |  | admin_setting_03 | 메인관리자 암호 설정 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
190 |  | admin_setting_04 | 서브관리자 계정 생성 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
191 |  | admin_setting_05 | 서브관리자 계정 생성 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
192 |  | admin_setting_06 | 서브관리자 목록 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
193 |  | admin_setting_07 | 서브관리자 목록 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
194 |  | admin_setting_08 | 서브관리자 삭제 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
195 |  | admin_setting_09 | 서브관리자 삭제 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
196 |  | admin_setting_10 | 서브관리자 목록 페이징 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일
197 |  | admin_setting_11 | 서브관리자 목록 페이징 ui 구현 |  | 이성현 | bar: 10월 1일 to 10월 2일; 10월 4일 to 10월 8일